杜庄乡人民政府2021年度决算公开绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，根据2021年决算情况，结合财政一体化1.0系统项目数据，我乡应统计的自评项目个数为33个，预算总金额1411.43万元。组织对“落利周”都市蔬菜生产基地配套设施资金31.55万元、黄花产业高质量发展奖补资金项目60.03万元、下泉村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（市领导包联）35.3万元，三个预算项目支出进行全面开展绩效自评，共涉及预算资金126.88万元，占一般公共预算项目支出总额的8.99%。

- 二、部门决算中项目绩效自评结果。

- “落利周”都市蔬菜生产基地配套设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.55万元，执行数为31.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成杜庄乡蔬菜基地建设；二是资金拨付率100%。发现的主要问题及原因：数量指标简单，原因是项目具体操作人员和绩效统计人员沟通不全面，数据把握不精准。下一步改进措施：注重财务人员和项目实施人员的交流沟通，对项目具体内容和数字，做到及时了解跟进，体现会计监督作用。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “落利周”都市蔬菜生产基地配套设施资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 倍加造镇人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杜庄乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 31.55 | 31.55 |  | 31.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 31.55 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：“落利周”都市蔬菜生产基地 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工程质量是否合格 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工程完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目成本 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：对蔬菜基地配套设施社会效益 |  |  | 优秀 | 优秀 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：工程满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目已完成，预算全部执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 工程质量合格，工程完成及时性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 社会效益方面，蔬菜产量明显提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 工程满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照上级要求，加强工作效率，整治违规大棚房，对耕地进行复垦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 黄花产业高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60.03万元，执行数为60.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成612平米晾晒场一个；二是工程质量全部合格。发现的主要问题及原因：质量指标含糊，原因是没有工程验收合格资料，项目质量情况难以描述。下一步改进措施：坚持以上级相关文件会议精神为准，对上级特定拨款项目，务必以文件或会议精神为指导，以求精准。对没有明确文件和会议精神的，请示上级相关部门给予较为准确的说明。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 黄花产业高质量发展奖补资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杜庄乡人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杜庄乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 60.03 | 60.03 |  | 60.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60.03 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：黄花产业高质量发展奖补资金项目数量 |  |  | 612平米 | 612平米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：施工质量是否合格 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工程完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目成本 |  |  | 60.03元/米 | 60.03 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：增加农户收入灾 |  |  | 增加 | 增加 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：村民满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目已完成，预算全部执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 实际完成工作量6120延长米，施工质量合格，工程完成及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 社会效益方面，增加农户收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 村民满意度高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

下泉村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（市领导包联）项目绩效自评综述：此项目为以前年度建设，项目已建成但是资金缺口大，今年是补缺口，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35.3万元，执行数为35.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众满意度≥95%；二是有助增加脱贫户收入。发现的主要问题及原因：社会效益指标空泛，不能很明确说明产生何种社会效益，也难以统计具体数值。下一步改进措施：完善项目资料。除相应财会凭证材料外，对体现项目绩效方面的重要资料，也应收集整理，以求绩效工作的有据可依。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 下泉村市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（市领导包联） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杜庄乡人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杜庄乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35.3 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大同府二、三期土地补偿和安置补助费申请 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1村振兴补助资金项目 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：项目完成质量 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  | 35.3万/亩 | 35.3万/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：是否增加居民幸福指数 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目已完成，预算全部执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 及时合格完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 群众满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 及时足额发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |